## b)Estandar (E)
Cliente: | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC
Concurso No. | LPE/MSJC/M185/R33-FAISMUN/02-2024
Obra: | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO.
Inicio Obra: | 2024-02-22
Fin Obra: | 2024-04-11
Duración: | 50 días naturales
Lugar: | SAN JUAN CACAHUATEPEC, JAMILTEPEC, OAXACA.
CATALOGO DE CONCEPTOS
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
PAV-CA | PAVIMENTACION CALLE
PAV-C1 | PRELIMNARES
TRA-PA-ET | Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta. | M2 | 1576.85
DEM-PAV-15 | Demolición de pavimento de concreto de 15 cms de espesor, con maquinaria pesada. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 1576.85
ACA-MAT-DEM | Acarreo de material producto de la demolicion, en camion volteo carga a maquina a tiro libre, incluye: maquinaria y mano de obra | M3 | 236.53
PAV-C1 | TOTAL PRELIMNARES
PAV-C2 | DRENAJE SANITARIO
TRAZO-DRE | Trazo y nivelación para tuberías para drenaje, incluye: equipo de topografía, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 200
EXCA-DRE | Excavación de cepa a máquina en material tipo II-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: afine mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 234
AFINE-DRE | Afine de taludes y fondo de cepa a mano para mejorar la excavacion realizada por medios mecanicos, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 180
CAMA-ADRE | Suministro y tendido de cama de arena para asentar y nivelar tendido de tuberia de 10 cms, de espesor inlcuye: suministro de material en el sitio y mano de obra. | M3 | 18
TUPVCN-20 | Suministro y colocación de tubería de PVC NOVAFORT sanitario de 8" de diámetro, incluye: materiales, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. | ML | 200
POZOVISIT-1150 | Pozo de visita comun , a una profundidad de 0.00 a 1.50 mts, plantilla de 6 cms de espesor a base de concreto f'c=150kg/cm2, elaboracion de media caña, muros 28 cm. de tabicón pesado asentado con mezcla cemento arena 1:4, acabado común, con aplanado acabado pulido, incluye brocal y tapa de polietileno de alta densidad, acarreos, desperdicios, elaboracion, plomeado, nivelado, materiales, equipo, herramienta y mano de obra. | PZA | 5
RELLE-ACOSME | Relleno de material para acostillado de tuberia con material producto de la excavacion, compactado con bailarina. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta. | M3 | 84
RELLE-MATEXC | Relleno con material producto de la excavacion, compactado con bailarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 126
PAV-C2 | TOTAL DRENAJE SANITARIO
PAV-C3 | TERRACERIAS
RELLENO-MAT-B | Relleno con material de banco, compactado con bailarina al 95% proctor, adicionando agua, incluye: suministro de materiales, acarreos, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta. | M3 | 316
PAV-C3 | TOTAL TERRACERIAS
PAV-C4 | PAVIMENTO
AFIN-TERR | Afine y compactación de terraplen con maquinaria, incluye: extendido de material, incorporacion de agua, compactado, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 1576.85
PAV-15CONH-R-M | Pavimento de concreto hidraulico F´c = 250 Kg/cm2, de 15 cms de espesor,reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10 acabado rayado. Incluye: cimbrado perimetral, descimbrado, curado, vaciado, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 1576.85
BOYAS-MET | Suministro y colocación de Boyas metalicas color amarillo, incluye: materiales, acarreos, fijación, mano de obra, equipo y herramienta. | PZA | 80
PINT-TRA | Pintura para tráfico base solvente color amarillo, incluye: suministro de todos los materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | ML | 200
PAV-C4 | TOTAL PAVIMENTO
PAV-C5 | ACABADOS
LET-INFO-BI | Suministro y colocación de letrero informativo de obra de 1.22 X2.44 mts., a base de lámina galvanizada, incluye colocación y rotulación con datos de la obra. | PZA | 1
LIMP-FIN | Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | M2 | 1576.85
PAV-C5 | TOTAL ACABADOS
PAV-CA | TOTAL PAVIMENTACION CALLE
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: